## Planilha1
1.Documentação | Elaborar documentação do projeto descrevendo o contexto do tema, mostrar o porque é importante pra mim e tem relação na minha vida | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
2.GitHub | Criar um repositório no GitHub para que eu possa organizar e guardar todo o meu projeto e os professores tenham acesso ao progresso | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
3.Backlog | Realizar um backlog do projeto individual para listar todos os requisitos e facilitar a visualização do que vai ser feito | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
4.Trello | Organizar e passar todas as informações do backlog para o Trello. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
5.Modelagem lógica dos dados | Criar uma modelagem lógica dos dados seguindo a regra negócio do meu projeto | Essencial | PP | 3 | 2 | Sprint 1
4.Script da modelagem lógica | Realizar o script no banco de dados da modelagem lógica | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 1
5.Integrar API | Integrar a API Web-Data-Viz para que os dados sejam cadastrados no banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 1
6.Protótipo da dashboard | Realizar um protótipo da dashboard que será entregue | Essencial | M | 8S | 1 | Sprint 1
7.Dashboard | Fazer a dashboard de forma dinâmica com os dados cadastrados no banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 1
8.Página inicial do site | Fazer a página inicial do site institucional com o acesso das outras | Essencial | GG | 21 | 3 | Sprint 1
9.Página de cadastro do site | Fazer a página de cadastro do site | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 2
10.Página de login do site | Fazer página de login do site para o usuário acessar a dashboard | Essencial | GG | 21 | 3 | Sprint 2
11.Página para formulário do usuário | Realizar uma página de formulário para o usuário ter interação e cadastrar certas informações | Essencial | GG | 21 | 2 | Sprint 2
12.Realizar a integração do banco na VM | Integrar o banco de dados no projeto individual na VM do projeto | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2
13.Relacionar o tema com algum objetivo da ONU | Fazer uma relação do tema escolhido com um ou mais dos objetivo da ONU | Importante | G | 13 | 1 | Sprint 2
14.Utilizar vetores e operações matemáticas no projeto | Durante a realização do projeto, utilizar os conceitos aprendidos na aula de algoritmo | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
11.Planilha de Riscos do Projeto | Realizar em conjunto com o grupo a planilha de riscos da equipe. | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 2
12.Especificação da Dashboard | Protótipo da dashboard / como ela vai funcionar / oque ela precisa conter. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
13.Site Estático Institucional – Local | Realizar o site institucional da Sustenta Tech. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
13.1 Revisar e aprimorar o protótipo do site | Revisar o protótipo do site em equipe e realizar algumas alterações no layout do site. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2
14.Site Estático Dashboard – Local | Desenvolver o site estático da dashboard. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
15. Site Estático Cadastro e Login – Local | Desenvolver o site de cadastro e login dos usuários. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
16. Diagrama de Solução | Fazer o diagrama de solução do projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
17. Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Organizar e passar todas as informações do backlog para o Trello. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
18.BackLog da Sprint | Realizar o backlog da Sprint 2. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
18.1 Gráfico de BurnDown | Criação do gráfico de BurnDown do backlog do projeto. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 2
19.Modelagem Lógica do Projeto v1 | Criar a modelagem de dados das tabelas presentes no banco de dados do projeto. | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 2
20. Script de criação do Banco de Dados | Criar o script do banco de dados do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
21. Teste com Sensor do Projeto + Gráficos Web | Realizar os testes com o sensor utilizado no projeto e visualizar os dados captados pelo sensor no gráfico web. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
22. Usar API Local/Sensor | Utilizar a API responsável por enviar os dados captados pelo sensor ao banco de dados. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
23. Instalar MySQL no servidor de dados da solução | Instalar o MySQL na máquina virtual utilizada para realizar a aplicação do projeto. | Essencial | PP | 3 | 2 | Sprint 2
24. Inserção de dados do Arduino no MySQL | Inserir os dados captados pelo sensor no banco de dados da máquina virtual. | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 2
25. Validar a solução técnica + Diagrama da Solução | Realizar a validaçaõ do diagrama de solução do projeto com os professores | Importante | M | 8 | 3 | Sprint 2
26. Fluxograma do suporte |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
27. Ferramenta de Help Desk |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
28. Documentação de mudança |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
29. Modelagem Lógica v1 | Criar a modelagem de dados das tabelas presentes no banco de dados do projeto. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
30. Script MySQL Server | Script do banco de dados do projeto criado e configurado. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
30.1. Visualização | Visualização do script do banco de dados. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
31. Site institucional dinâmico (Tela inicial) | Oferecer o site institucional de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3
31.1 Tela de cadastro e login dinâmica | Oferecer o site de cadastro e login de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3
31.2 Tela de dashboard dinâmica | Oferecer o site da dashboard de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3